## Folha1
Tarefa | Precedências | Duração (Horas)
A |  | 6
B | A | 5
C | A,B | 4
D | B | 3
E | D | 3
A
B
C
D
E
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Tarefa | Precedências | Duração (Dias)
A |  | 3
B |  | 4
C | A | 2
D | A | 5
E | B,C | 2
A
B
C
D
E
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Atividades Críticas | A, D
| Atividades não Críticas | B (2), C(2), E(1)
Tarefa | Precedências | Duração (Dias)
A |  | 3
B | A | 6
C | B | 4
D | A | 7
E | D | 5
| Atividades Críticas | A,D,E
| Atividades não Críticas | B(2), C(2)
A
B
C
D
E
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Tarefa | Precedências | Duração (Dias)
A |  | 5
B |  | 10
C | E,B,H | 4
D | C | 7
E | A | 3
F | E,B,H | 4
G | D,F | 2 |  | Atividades Críticas | B,C,D
H |  | 3 |  | Atividades não Críticas | A,E,F,H
A
B
C
D
E
F
G
H
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23